## Sheet1
Событие	Вероятность	Степень серьезности	Трудность обнаружения	Время		Риск	Принять, снизить, участвовать, переадресовать	План на непредвиденный случай	Импульс к применению
Невозможность реализации какой-либо функциональности без серьезного изменения дизайна системы	низкая	высокая	средняя	разработка		Ошибки проектирования на начальном этапе	принять	Перепроектирование	обнаружение серьезных проблем проектирования
Система не удовлетворяет требованиям заказчика	средняя	высокая	высокая	после установки		Заказчик некорректно сформулировал требования	участвовать	доп соглашение с согласованной новой спецификацией	большое число претензий со стороны заказчика по поводу реализации требований
К требуемому сроку невозможно выполнить все требования заказчика	низкая	средняя	средняя	разработка		Требования оказались невыполнимы в полном объеме в оговоренный срок — некорректно проведена оценка	снизить	продлить сроки без доп оплаты + выплатить оговоренные неустойки или уменьшить разрабатываемую функциональность + неустойки	серьезный срыв сроков проекта
Получается говнокод	низкая	средняя	низкая	разработка		Недостаточная квалификация программистов	снизить	найти других программистов, человекомесяц, use google	неудовлетворительное качество разработки
						Экономический кризис (снижение спроса на продукт)	принять
						Ограничение доступа к интернету на уровне государства (доступ по паспорту — снижение числа пользователей)	принять
						Задержка финансирования	участвовать	обсуждение с заказчиком новых сроков ввыполнения, сроков финансирования или обсуждение изменения функциональности	невыполнение условий договора по финансрированию
						Некорректная работа используемых программных средств	участвовать	в кратчайшие сроки решить проблему с вендорами	обнаружение несоответствия спецификации
						Задержка сдачи этапов проекта	снизить	перепланирование	невозможность уложиться в план с учетом изначально заложенных рисков
Появление конкурента по нашей тематике	низкая	высокая	низкая	всегда		Появление конкурента по нашей тематике	принять	Обсуждение с заказчиком возможных изменений в проекте для будущей его успешности	Есть компания, предоставляющая похожий сервис
Вендор обанкторился / закрыл продукт	низкая	высокая	высокая	всегда		Прекращение развития и поддержки используемых програмеых средств	принять	Перепроектирование

Тестинг	Показ отдельных элементов
Доработка

Предрелиз
Доработка
Тестинг
Релиз