Приложение 3. Этапы выполнения проекта.

# План проекта

1. Разработка схемы БД - 10д. - 100тыс.
2. Серверная часть - POC: ведение только актуальной версии каталогов товаров (веб-интерфейс) - 7д. - 500тыс.
3. Клиентская часть - POC: просмотр только каталога товаров (веб-интерфейс) - 4д. – 300тыс.
4. POC + сбор замечаний и требований - 2д. – 100тыс.
5. Предварительное тестирование, стресс-тест: обращение большого количества пользователей к каталогу товаров - 3д. - 100тыс.
6. Оптимизация БД - 30д. - 1м.
7. Доработка серверной части: ведение журнала цен, скидок, истории изменений - 40д. – 1.5м.
8. Доработка веб-клиента для торговцев - 40д. - 500тыс.
9. Приемка части для торговцев и доработка по результатам - 14д. – 500тыс.
10. Доработка веб-клиента для покупателей: поиск товаров, рейтинг торговцев, отзывы о товарах и торговцах - 60д. - 3м.
11. Мобильный клиент: то же самое, что и веб-клиент, но с BAR-кодами и GPS - 40д. – 3м.
12. Приемка части для покупателей и доработка по результатам - 14д. – 1м.
13. Финальное тестирование и доработка - 30д. – 2м.
14. Вывод в промышленную эксплуатацию - 30д. - 3м.
15. Поддержка в гарантийный срок - 180д. – 3.4м.